## Issues
ID | Názov úlohy | Popis úlohy | Priorita | Stav | Zodpovedná osoba | Termín dokončenia | Typ úlohy | Komentáre
JIRA-001 | Vytvoriť API | Implementovať nové REST API | Vysoká | Otvorená | Peter Novák | 2025-03-15 | 📝 Task | 2
JIRA-002 | Oprava chyby | Opraviť chybu v logike aplikácie | Stredná | V riešení | Jana Kováčová | 2025-03-20 | 🐞 Bug | 1
JIRA-003 | Testovanie API | Testovať funkčnosť API v postman | Nízka | Otvorená | Martin Horváth | 2025-03-18 | 🧪 Test | 0
JIRA-004 | Vytvoriť dokumentáciu | Dokumentovať API a jeho funkcie | Stredná | Čaká sa | Lucia Novotná | 2025-03-25 | 📝 Task | 3
JIRA-005 | Revízia kódu | Prekontrolovať a upravit kód v modulu | Vysoká | Otvorená | Tomáš Michal | 2025-03-17 | 📝 Task | 5
JIRA-006 | Zlepšiť výkon API | Optimalizovať výkon API pre vyššiu záťaž | Vysoká | V riešení | Elena Hrubá | 2025-03-22 | 📝 Task | 2
JIRA-007 | Testovanie užívateľskej funkčnosti | Overiť funkčnosť používateľských rozhraní | Stredná | Zatvorená | Michal Kováč | 2025-03-19 | 🧪 Test | 1
JIRA-008 | Pridanie nových funkcií | Pridať funkciu na export dát do CSV | Nízka | Otvorená | Eva Sládečková | 2025-03-23 | 📝 Task | 4
JIRA-009 | Implementácia autentifikácie | Zaviesť OAuth 2.0 pre autentifikáciu | Vysoká | V riešení | Peter Novák | 2025-03-30 | 📝 Task | 2
JIRA-010 | Vytvoriť testy na API | Napísať jednotkové testy pre API | Stredná | Otvorená | Jana Kováčová | 2025-03-21 | 🧪 Test | 3
JIRA-011 | Oprava UI dizajnu | Opraviť responzívnosť dizajnu na mobilných zariadeniach | Nízka | V riešení | Martin Horváth | 2025-03-26 | 🐞 Bug | 1
JIRA-012 | Príprava release | Pripraviť verziu pre nasadenie na produkciu | Stredná | Čaká sa | Lucia Novotná | 2025-03-28 | 📝 Task | 2